Министерство образования Саратовской области

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Центр психолого-педагогического и медико-социального

сопровождения детей» г. Балаково

Социальный проект

«Сделаем наш двор территорией радости»

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Руководитель:* Дедуренко Ольга Алексеевна – инструктор по труду |

г. Балаково

2018 год

**Описание проекта**

1. Аннотация…………………………………………………………… 3
2. Обоснование темы………………………………………………….. 3
3. Цели и задачи проекта……………………………………………... 6
4. Содержание и структура проекта…………………………………. 6
5. План работы по проекту…………………………………………… 7
6. Описание работы…………………………………………………… 8
7. Экологическая значимость………………………………………… 9
8. Финансирование проекта…………………………………………… 9
9. Основные ожидаемые результаты………………………………… 10
10. Перспектива дальнейшей работы по проекту………………….... 10
11. Список используемой литературы………………………………... 10
12. Приложение………………………………………………………… 11
13. ***Аннотация***

Социальный проект «Сделаем наш двор территорией радости». Проект направлен на формирование экологической и нравственной культуры среди воспитанников учреждений интернатного типа в городе Балаково, на развитие организаторских качеств подростков посредством участия в планировании и проведении социально значимых дел, акций для детей с ОВЗ.

*Цель проекта:*экологическое воспитание, просвещение, благоустройство территории Центра; формирование активной гражданской позиции у воспитанников; развитие волонтерского движения; формирование у воспитанников культуры социальной помощи как важнейшего фактора развития в современном обществе.

*Основные мероприятия по проекту:*

1. Организовать инициативную группу из числа детей для работы над проектом.
2. Привести участок в порядок.
3. Разработать план благоустройства участка.
4. Разбить клумбы, посадить цветы, плодовые кустарники вдоль забора, деревья вдоль дороги.

Проект будет способствовать развитию волонтерского движения, оздоровлению наших воспитанников, жителей района, так как все насаждения (деревья, плодовые кустарники) очищают воздух, плоды насыщают наш организм полезными веществами. Полученный урожай можно кушать и угощать гостей нашего дома, делать заготовки на зиму.

1. ***Обоснование темы.***

Наше учреждение, государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико–социального сопровождения детей», располагается в городе Балаково Саратовской области. Город находится в списке городов с неблагополучной экологической обстановкой. В нашем Центре проживают маленькие дети, которые имеют инвалидность, дети с ОВЗ. Таким детям требуется экологически чистая среда, забота и внимание, больше, чем другим детям. Поэтому из числа старших воспитанников сформирован отряд волонтеров, которые будут создавать для младших воспитанников «зеленый оазис».

2017 - год экологии, 2018 объявлен годом волонтера. Над экологической ситуацией необходимо работать постоянно, не один год. Мы, воспитанники Центра сопровождения детей, не хотим стоять в стороне. Решили продолжить работу по улучшению экологического состояния территории Центра: облагородить территорию, разбить клумбы, посадить кустарники вдоль забора, деревья вдоль дороги, выделить и обустроить игровые зоны, чтобы можно было нам, волонтерам, играть и занимать маленьких детей в свободное время.

Перед нами встал вопрос, а чем мы можем помочь маленьким деткам, у которых имеются отклонения по здоровью и с инвалидностью, а также нашему здоровью, нашей малой Родине? Не стали ходить далеко, осмотрели свою территорию. У нас имеется очень большая территория. В прошлом году за основным зданием мы посадили плодовые деревья: яблони, груши, абрикосы. В 2018 году нам необходимо обустроить участок вдоль главной дороги на территории Центра, которая ведет к зданию. Ведь по статистике - одно дерево или кустарник за год впитывает 30  килограммов пыли, которой мы дышим, и которая осаждается в наших легких.

В настоящее время большое внимание уделяется и благоустройству городов и сел, территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. На улицах и во дворах нашего города много зеленых насаждений, которые радуют глаз, за которыми ухаживают сами жители. Многие организации своими силами пытаются облагородить прилегающую к ним территорию.

Воспитатели и воспитанники нашего Центра тоже не остаются в стороне, и многое делают для благоустройства нашего двора и прилегающей к ней территории. Территория у нас очень большая. Со стороны фасада здания разбиты клумбы с цветами, за которыми следят и ухаживают все, начиная от директора и заканчивая самым маленьким жителем дома. Поэтому «лицо» нашего дома выглядит красиво. Но со стороны заезда в ворота, вдоль дороги к зданию пустующая территория.

Если перефразировать высказывания А.П.Чехова «В человеке должно быть все прекрасно…», можно сказать и про нашу территорию «В нашем доме всё должно быть прекрасно и красиво, как внутри, так и со всех сторон здания». С этой целью воспитанники предложили разработать и реализовать проект «Сделаем наш двор территорией радости» (Приложение е 1, 2, 3), который улучшит экологическую ситуацию и украсит территорию нашего района, но самое главное для детей инвалидов и детей с ОВЗ обустроена территория, «зеленый оазис».

Когда инициативная группа ребят предложила силами самих воспитанников облагородить территорию и играть там с младшими воспитанниками, идеям и предложениям не было конца. Так возник наш проект.

**Тип проекта:** социально-ориентированный проект по благоустройству территории ГБУ СО «Центра ППМС» г. Балаково и развитию волонтерского движения.

**Вид проекта:**творческий.

**Основное направление:** гуманизация среды ОУ через создание живого уголка природы; благоустройство и оформление участка, озеленение территории, создание безопасных условий для здоровой жизнедеятельности детей, поддержка и развитие волонтерского движения.

**Длительность:** проект долгосрочный

**Сроки реализации проекта:** с февраля 2018.

**Участники проекта:**воспитанники, педагоги и сотрудники ОУ, общественность.

**Основания для разработки проекта:** желание изменить уже сложившуюся среду территории ОУ, создать индивидуальный и стильный облик ОУ, соответствующий общим законам организации пространства под открытым небом, интересный воспитанникам и воспитателям, позволяющий более интересно организовать свободную деятельность воспитанников на природе.

1. ***Цели и задачи проекта.***

**Цель:**        экологическое воспитание, просвещение, благоустройство территории, улучшение экологического состояния территории Центра; формирование активной гражданской позиции воспитанников; развитие волонтерского движения; формирование культуры социальной помощи как важнейшего фактора развития в современном обществе.

**Задачи:**

1. Воспитание ответственного, бережного отношения к труду, трудолюбия, формирование экологической культуры.

2. Предоставление возможности для самореализации, развития организаторских качеств подростков посредством участия в планировании и проведении социально значимых дел, акций.

3. Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности волонтерского движения в Центре.

4. Поддержка волонтерского движения со стороны педагогического коллектива Центра.

5. Благоустройство территории Центра.

1. ***Содержание и структура проекта.***

Структура:

Организация инициативной группы. Изучение проблемы, информации, анализ проблемы, изучение законов об охране окружающей среды. Приложение 4, 5, 6, 7.

Проведение социологического опроса и взять интервью у работников Центра, с целью выявления пожеланий в реализации проекта. Приложение 8.

Разработка план – схемы посадки саженцев кустарников, деревьев и рассады цветов. Приложение 9.

Практическая деятельность воспитанников по внедрению проекта.

Выделены IV основных этапа деятельности:

*1 этап* – Изучение литературы, подсчет материальных затрат.

*2 этап* – Этап реализации проекта

*3 этап* – Подведение итогов

*4 этап –* Проведение игр, акций, мероприятий для детей инвалидов и детей с ОВЗ.

По желанию воспитанников и их воспитателей участники проекта были разделены на группы:

*Первой группе:* предстояло найти литературу и подготовить сообщение по правилам посадки саженцев деревьев, кустарников и рассады цветов, определению почвы на участке, уходу за молодыми саженцами, методики проведения игр, мероприятий и акций для детей инвалидов и детей с ОВЗ.

*Второй группе:* решить организационные вопросы с администрацией образовательного учреждения, подготовить кустарники к посадке. Все воспитанники и взрослые участвуют в посадке кустарников.

1. ***План работы по проекту:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный | Дата |
| *Обоснование темы проекта:* | | |
| Обсудить с воспитанниками: «Что мы можем сделать для того, чтобы облагородить пустующий участок территории? Как занимать детей на обустроенной территории?» | Руководитель проекта | до 20 февраля 2018 года |
| Обсуждение информации с воспитанниками по изученным темам.  Правила посадки саженцев и рассады цветов. | Группа дизайнеров (14-16 лет) | до 01 марта 2018 |
| Обсудить проект на Совете дома. | Руководитель проекта | до 08 марта 2018 |
| Составить план – схему благоустройства участка | Группа воспитанников (13-16 лет) | до 18 марта 2018 |
| *Ход практических работ по проекту.* | | |
| Уборка и разметка участка: дорожки, клумбы, игровые зоны | Взрослые | апрель |
| Перекопка почвы и копание ям под саженцы, рассаду | Воспитанники (14-16 лет) и взрослые | апрель |
| Посадка саженцев, рассады | Воспитанники (14-16 лет) и взрослые | апрель |
|  |  |  |
| Полив саженцев, рассады цветов | Воспитанники (14-16 лет) и взрослые | до 30 июня |
| Наблюдение за саженцами. | Воспитанники(14-16 лет) и взрослые | апрель- май 2018 года |
| *Анализ работы по проекту* | | |
| Экологическая значимость проекта |  |  |
| *Экономический расчет, предполагаемая прибыль* | | |
| Перспектива дальнейшей работы по проекту. |  |  |

1. ***Описание работы.***

Провести конкурс рисунков. Приложение 10.

Провести акцию «Принеси и посади саженец»: поместить информацию на сайте Центра, в Контакте, в газете «Балаковские Вести. Приложение 11.

Провести трудовой десант «Чистый двор». Приложение 12.

Привлечь волонтеров их медицинского колледжа. Приложение 13.

Разметить территорию: размещения клумб. Приложение 14.

Проконсультироваться у специалистов по правилам посадки деревьев, кустарников, цветов. Приложение 15.

Посадить саженцы кустарников и деревьев, цветы, применяя изученную технологию посадки. Приложение 16.

Заготовили: саженцев; на каждый саженец по полведра перегноя. Перед посадкой корневую систему саженца опустили в болтушку, составленную из глины, коровяка и воды. Удобрений при посадке дерева никаких не вносили.

На дно ямки уложить листья, ботву и насыпать бугорок земли верхнего плодородного слоя перемешанной с перегноем. На бугорок земли поставить саженец, корни разровнять и засыпать верхней рыхлой и влажной землей. Уплотнить вокруг ствола деревца почву, проследить, чтобы шейка дерева была не глубже чем на 5 сантиметров, сделать лунку диаметром 80 сантиметров и налить 2 ведра воды.

Рассаду цветов посадили в подготовленные клумбы.

 В последующие дни соблюдать полив.

1. ***Экологическая значимость.***

Одно дерево, кустарник за год впитывает 30  килограммов пыли. Значит, наши воспитанники будут дышать более чистым воздухом, т.е.  (30 х (57 саженцев деревьев + 60 кустарников) = 3510 килограмм)) на 3510 килограмм пыли вдохнем меньше.

1. ***Финансирование проекта.***

Для осуществления данного проекта нам потребуется 80000 рублей. На все наши задумки получили гранд 50 тысяч рублей, приняв участие в конкурсе социальных проектов Приволжского Федерального округа в городе Казань.

**Бюджет проекта.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Запрашивае-  мые  средства | Имеющиеся  средства | Всего | Источник  финансиро-вания |
| Приобретение расходных материалов | 20 000 руб. | 10 000 руб. | 30 000 руб. | Средства спонсоров,  средства проекта |
| Оплата транспортных услуг | 2500 руб. | \_\_\_\_\_\_ | 2500 руб. | средства проекта |
| Экскурсии | 2500 руб. | \_\_\_\_\_\_ | 2500 руб. | средства проекта |
| Организация мероприятий | 5000 руб. | 5000 руб. | 10000 руб. | Средства спонсоров,  средства проекта |
| Обучение | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Приобретение оборудования | 20 000 руб. | 15 000 руб. | 35 000 руб. | Средства спонсоров,  средства проекта |
| **Всего расходов по проекту:** | 50 000 руб. | 30 000 руб. | 80 000 |  |

1. ***Результат работы над проектом.*** Приложение 17***.***

***Результаты, ожидаемые от реализации проекта, социальные показатели.***

- повышение экологической культуры детей и подростков;

- приобщение детей и подростков к волонтерскому движению;

- снижение заболеваемости детей;

- большой охват детей, воспитанников Центра (100%), по изменению отдельно взятого участка территории Центра;

- благоустройство территории Центра: высадка деревьев, кустарников, цветов, разбивка клумб, установка скамеек, качелей;

- развитие инициативы в подростковой среде;

- 100 процентная удовлетворенность от совместной деятельности волонтеров, воспитанников и работников Центра.

***Наш прошлогодний проект «Твори добро другим во благо» видно со спутника. Этот проект тоже будет видно.*** Приложение 18.

***10. Перспектива дальнейшей работы по проекту***

Уход за зеленым участком в весеннее – летний период и подготовка к зимовке (обрезка, окапывание, прополка, побелка, борьба с вредителями – опрыскивание, окучивание снегом и протаптывание снега для защиты от грызунов), сбор урожая и его переработка на зиму. Угощать урожаем, выращенным своими руками, посещающих ОУ родителей с детьми: принимаемых и опекаемых семей, родителей, которые приводят детей на обследование, а также гостей нашего дома. Обустройство игровой зоны, зоны отдыха скамейками, качелями и другим инвентарем для активных игр с детьми.

***11. Список используемой литературы.***

1.    Энциклопедия юного земледельца.

2.    700 советов садоводу. Б.Виденов, Г.Ковачев.

3.    Книга юного натуралиста И. Шабаршо, Л.Исаченко

4.    Занимательное садоводство А.К. Межаков.

5. <https://infourok>.ru/socialniy-proekt-yavolonter-napravlen-na-rabotu-dobrovolnicheskogo-obedineniya-821024.html

6. https://yandex.ru/search/?t http://www.admbal.ru/news/2-aprelya-startuet-mesyachnik-po-blagoustroistvu

7. https://nova.rambler.ru/search?

8. https://docviewer.yandex.ru/view/0/